| Согласовано: ________________В.Н.Рыжков Начальник управления образования Красносулинского района | Утвержден: ____________ С.Е.Варлашина заведующий МБДОУ ДС III категории № 43 «Солнышко» Приказ по ОД от « 05 » июля 2013 года № 26 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В МБДОУ ДС III категории  № 43 «Солнышко»

НА 2013-2018 ГОДЫ

I. Изменения в дошкольном образовании,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в дошкольной образовательной организации

1. Основные направления

1.1.Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

*   внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

*   кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации;

*   внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

1.2.Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольную образовательную организацию.

2. Ожидаемые результаты

1.1.Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

*   обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

*   введение оценки деятельности дошкольной образовательной организации на основе показателей эффективности деятельности.

1.2.Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольную  образовательную организацию, предусматривает увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста и обеспечение шаговой доступности дошкольной образовательной организации.

3. Основные количественные характеристики дошкольной образовательной организации

| № п./п |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность воспитанников дошкольной образовательной организации | чел. | 63 | 60 | 60 | 36/40 | 40/40 | 45/40 | 50/40 |
| 2. | Число мест в дошкольной образовательной организации | ед. | 50 | 50 | 50 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
| 3. | Наполняемость дошкольной образовательной организации | % | 126% | 120% | 120% | 72% / 100% | 80% / 100% | 90% / 100% | 100% / 100% |
| 4. | Охват детей программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольной образовательной организации (нарастающим итогом) | мест | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Инструменты сокращения очереди в дошкольную образовательную организацию (ежегодно) – всего | мест | 13 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | за счёт открытия групп кратковременного пребывания | мест | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | за счет вновь создаваемых мест в дошкольной образовательной организации - всего, из них | чел. | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6.3.1 | строительства нового здания дошкольной образовательной организации (модуль) | чел. | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6.3.2 | создание дополнительных мест в функционирующей дошкольной образовательной организации (реконструкция) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Численность работников дошкольной образовательной организации, в том числе педагогических работников | чел. | 23/8 | 23/8 | 22/7 | 25/9 | 25/9 | 27/10 | 27/10 |
| 8. | Число воспитанников дошкольной образовательной организации в расчёте на 1 педагогического работника | чел. | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования дошкольной образовательной организации, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| № п./п. | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |
| - Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в дошкольной образовательной организации. | Заведующий Варлашина С.Е. | 2013 год |
| 1.2. | Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, включая разработку дошкольной образовательной организацией образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования. Осуществление контроля за соответствием образовательной деятельности дошкольной образовательной организации федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования (согласно Плану-графику контроля дошкольной образовательной организации) | Заведующий Варлашина С.Е организация | 2014-2016 годы 2014-2016 годы |
| 2. Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольной образовательной организации | Заведующий Варлашина С.Е | 2014-2018 годы |
| 2.2. | Разработка и утверждение дошкольной образовательной организацией должностных инструкций педагогических работников, включающих нормы взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и ответственности дошкольников | Заведующий Варлашина С.Е | 2014-2018 годы |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторингов в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Заведующий Варлашина С.Е | 2014-2018 годы |
| 3.2. | Подготовка предложений по разработке (изменению) показателей рейтинговой оценки деятельности дошкольной образовательной организации.. | Заведующий Варлашина С.Е | 2014 год |
| 3.3. | Мониторинг «Оценка эффективности и результативности выполнения дошкольной образовательной организацией муниципального задания» по показателям, характеризующим объем и качество предоставления муниципальной услуги. | Заведующий Варлашина С.Е | 2014-2018 годы |
| 4. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольной образовательной организации. |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение требований к трудовой деятельности педагогических работников, других категорий работников дошкольной образовательной организации, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»), на основе методических рекомендаций в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами | Заведующий Варлашина С.Е | 2013-2014 годы |
| 4.2. | Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольной образовательной организации, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольной образовательной организации на основе методических рекомендаций в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами | Заведующий Варлашина С.Е | 2013-2014 годы |
| 4.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольной образовательной организации | Заведующий Варлашина С.Е | 2013-2014 годы |
| 5. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с работниками дошкольной образовательной организации |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Использование методических рекомендаций по стимулированию работников дошкольной образовательной организации, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольной образовательной организацией и эффективностью деятельности работников дошкольной образовательной организации. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с пед.работниками МБДОУ, | Заведующий Варлашина С.Е | 2013 - 2016 годы |
| 5.2. | Внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Заведующий Варлашина С.Е | 2013-2014 годы |
| 5.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с работниками дошкольной образовательной организации в соответствии с типовой формой договора | Заведующий Варлашина С.Е | 2013-2018 годы |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в дошкольной образовательной организации, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п./п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | проценты | 55 | 60 | 70 | 75 | 75 | 100 |
| 2. | Удельный вес работников дошкольной образовательной организации, оценка деятельности которых осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольной образовательной организации. | проценты | 60 | 65 | 65 | 75 | 85 | 100 |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольной образовательной организации к средней заработной плате в Ростовской области | проценты | 50 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |